## History
Revision | Fecha | Autor | Razón
1.1 | 2018-08-01 | Juan Mejia | Version inicial
1.2 | 2018-08-02 | Juan Mejia | Costo por ingeniero corregido
1.3 | 2018-08-05 | Juan Mejia | Agregado el Costo del servicio de la nuve

## Costos
Proyecto Sistema de recolección de basura inteligente
| Equipo 3: | Juan Adolfo Mejía Ramos |  |  | 3108514
|  | Issac Jiménez Escamilla |  |  | 3116719
|  | Javier Medina Cazares |  |  | 2600752
|  | Gustavo Luna Guzmán |  |  | 33108514
Administración de proyectos
Costo Mano de Obra
Costo por JAMR/hora | Pesos | 100
Costo por IJE/hora | Pesos | 100
Costo por JMC/hora | Pesos | 100
Costo por GLG/hora | Pesos | 150
Costo Materiales
Licencias de programas | Pesos | 10000
Laptops | Pesos | 20000
Hardware | Pesos | 5000
Servidor en la nube para pruebas | Pesos | 2500
Total | Pesos | 35000
Costos | Unidades | JAMR | IJE | JMC | GLG | Total
Implementación
Tareas de PM | Horas | 264 | 152 | 200 | 240 | 856
Conceptualización | Horas | 48 | 72 | 120 | 32 | 272
Elaboración | Horas | 112 | 88 | 232 | 0 | 432
Contrucción | Horas | 336 | 632 | 265 | 0 | 1233
Entrega | Horas | 192 | 184 | 200 | 120 | 696
Total | Pesos | 95200 | 112800 | 101700 | 58800
Costos Total | Pesos |  | 403500
Presupuesto del cliente | Pesos |  | 500000