## Calendar
|  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOV
| Duracion - Dias | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | R
Project Management | 144 days | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Nombre | Inicial |  | Actividad Ejecutada
Planeación | 68 days | X | X | X | X | X | X | X | [14 empty] | Gustavo Luna Guzman | GL |  | Actividad Pendiente
Project_Charter | 10 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos | Javier Medina Cazares | JM | X | Duración de Fase
Carta Inicio de proyecto | 4 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman | Issac Jimenez Escamilla | IJ
Scope | 6 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares | Juan Adolfo Mejia Ramos | JM
RTM | 8 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Schedule | 8 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman
RBS | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman
WBS | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman
Matriz_RACI | 4 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Plan_de_Comunicacion | 8 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Plan de Costos | 12 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Plan de Calidad | 8 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Plan de Riesgos | 8 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Juntas y Administracion | 100 days
Minuta estado del proyecto | 6 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Minuta estado del proyecto | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Monitoreo y Control | 2 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Issac Jimenez Escamilla;Javier Medina Cazares;Juan Adolfo Mejia Ramos
Transicion | 88 days
Carta Liberacion para etapa Conceptualizacion | 4 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman
Carta Liberacion para etapa Elaboracion | 4 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman
Carta Liberacion para etapa Connstruccion | 4 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman
presentacion "Gestion de proyectos" en clase | 6 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla;Juan Adolfo Mejia Ramos
Conceptualización | 34 days |  |  | X | X | X | X
Dispositivo de sensado | 34 days |  |  | X | X | X | X
Descripción de requisitos funcionales y no funcionales | 6 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla;Juan Adolfo Mejia Ramos
Evaluación y elección de protocolo de red inalámbrico a utilizar. | 6 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Evaluación de tecnologías que trabajen con el protocolo elegido. | 6 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Evaluación de sensores de medición en el Mercado. | 8 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Evaluación de Microcontroladores en el Mercado. | 8 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Gateway (Administrador de dispositivos). | 14 days |  |  | X | X
Descripción de requisitos funcionales y no funcionales | 6 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Evaluación de gateways en el Mercado de acuerdo con el radio elegido. | 8 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Software Sistema de recoleccion | 14 days |  |  | X | X
Descripción de requisitos funcionales y no funcionales | 6 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
arquitectura de sitema | 8 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman
Elaboración | 64 days |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Dispositivo de sensado | 44 days | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
Diseño y análisis de Hardware del dispositivo a nivel de bloques. | 6 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Diagrama a bloques de periféricos en el Firmware. | 6 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Diseño de Maquina de estados de Firmware de dispositivos. | 6 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Diseño de esquemático eléctrico de dispositivo | 12 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Diseño de Layout del dispositivo. | 20 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Gateway (Administrador de dispositivos). | 24 days |  |  |  | X | X | X | X
Diagrama de topologia de red | 6 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Diagrama de flujo para script de administración de la red. | 6 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Diagrama de flujo script para la comunicacion entre clientes de server con dispositivos finales. | 6 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Diagrama de flujo script para la actualización de firmware de dispositivos finales. | 6 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Diagrama de fujo script para la actualización remota de scripts en Gateway. | 6 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Software Sistema de Recoleccion | 10 days | [6 empty] | X | X
Diseño de BD | 10 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Diseño de Software | 10 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Diseño de Interfaces de comunicaciones | 8 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Construccion | 68 days | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X
Dispositivo de sensado | 68 days | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X
Simulacion electrica de circuito. | 8 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Diagramas de flujo de funciones de Firmware. | 10 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Desarrollo de funciones del fimware | 10 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Implementacion de modos de bajo consumo en Microcontrolador. | 8 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Desarrollo de bootloader en Microcontrolador. | 16 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Diseño de molde para el dispositivo. | 8 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Simulaciones de diseño del molde. | 4 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Impresión en 3D de molde para dispositivo. | 6 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Pruebas funcionales de Firmware. | 10 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Testing de firmware. | 20 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Correccion de Bugs. | 10 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Pruebas de comunicacion entre radio local en pc hacia radio remoto. | 4 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Pruebas funcionales de firmware remotamente | 8 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Unión de molde con los componentes. | 8 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Gateway (Administrador de Dispositivos) | 44 days | [7 empty] | X | X | X | X | X
Dessarrollo de flujo para script de administración de la red. | 10 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Desarrollo de flujo script para la comunicacion entre clientes de server con dispositivos finales. | 20 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Desarrollo de flujo script para la actualización de firmware de dispositivos finales. | 10 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Desarrollo de fujo script para la actualización remota de scripts en Gateway. | 8 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Pruebas del rango de alcance, con dispositivos finales. | 8 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Pruebas de comunicación en ambiente urbano con línea de vista. | 4 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Pruebas de comunicación en ambiente urbano sin línea de vista. | 4 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Pruebas de actualización de firmware remoto. | 6 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Pruebas de comunicacion entre múltiples dispositivos finales. | 6 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Software Sistemas de Recolección | 60 days | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X
Desarrollo de sistema | 40 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla;Juan Adolfo Mejia Ramos
Pruebas | 20 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Transicion | 64 days | [13 empty] | X | X | X | X | X | X | X
Dispositivo de sensado | 16 days | [13 empty] | X | X
Release de Producto versión 1.0 | 6 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Documentación de código de Firmware. | 10 days | [20 empty] | Issac Jimenez Escamilla
Documentación de hardware. | 10 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Documentación de diseño de molde. | 10 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Gateway (Administrador de dispositivos). | 18 days | [14 empty] | X | X | X
Release de Producto versión 1.0 | 2 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Documentación de scripts. | 8 days | [20 empty] | Javier Medina Cazares
Documentación de resultado de pruebas. | 8 days | [20 empty] | Juan Adolfo Mejia Ramos
Software Sistema de Reoleccion | 30 days | [17 empty] | X | X | X
Iniciar proceso de patente de producto | 30 days | [20 empty] | Gustavo Luna Guzman;Javier Medina Cazares;Issac Jimenez Escamilla;Juan Adolfo Mejia Ramos