## Slide 1
Monitoreo y Control del Proyecto de Sistema de recolección de desechos inteligente
Alumnos:
Juan Adolfo Mejía Ramos 3108514
Issac Jiménez Escamilla 3116719
Javier Medina Cazares 2600752
Gustavo Luna Guzmán 33108514

## Slide 2
Reporte de Avance de Proyecto Sistema de recolección de desechos inteligente
Período: 2/Jul/2018 al 14/Nov/2018
Organización: Aqualimpy
Cliente: Jorge Bonalez
Gerente del Proyecto: Gustavo Luna

## Slide 3: Estados de compromisos del periodo Inicial
Fase | Actividad | Responsable | Fecha de compromiso | Estado
Planeación | Project Charter | Gustavo Luna, Issac Jimenez, Javier Medina, Juan Mejia | 7/6/2018 | Completado
 | Carta Inicio de proyecto | Gustavo Luna | 7/10/2018 | Completado
 | Scope | Javier Medina | 7/11/2018 | Completado
 | RTM | Issac Jimenez | 7/17/2018 | Completado
 | Schedule | Gustavo Luna | 7/23/2018 | Completado
 | RBS | Gustavo Luna | 7/24/2018 | Completado
 | WBS | Gustavo Luna | 7/25/2018 | Completado
 | Matriz RACI | Issac Jimenez | 7/27/2018 | Completado
 | Plan de Comunicación | Juan Mejía | 8/2/2018 | Completado
 | Plan de Costos | Juan Mejia | 8/6/2018 | Completado
 | Plan de Calidad | Juan Mejia | 8/10/2018 | Completado
 | Plan de Riesgos | Juan Mejia | 8/16/2018 | Completado
Conceptualización | Descripción de requisitos funcionales y no funcionales | Issac Jimenez, Juan Mejia | 7/20/2018 | Completado
 | Evaluación y elección de protocolo de red inalámbrico a utilizar. | Javier Medina | 7/25/2018 | Completado
 | Evaluación de tecnologías que trabajen con el protocolo elegido. | Juan Mejia | 7/30/2018 | Completado
 | Evaluación de sensores de medición en el Mercado. | Javier Medina | 8/3/2018 | Completado
 | Evaluación de Microcontroladores en el Mercado. | Javier Medina | 8/9/2018 | Completado
 | Descripción de requisitos funcionales y no funcionales | Issac Jimenez | 7/20/2018 | Completado
 | Evaluación de gateways en el Mercado de acuerdo con el radio elegido. | Javier Medina | 7/26/2018 | Completado
 | Descripción de requisitos funcionales y no funcionales | Issac Jimenez | 7/20/2018 | Completado
 | arquitectura de sistema | Gustavo Luna | 7/26/2018 | Completado
Elaboración | Diseño y análisis de Hardware del dispositivo a nivel de bloques. | Javier Medina | 8/14/2018 | Iniciado
 | Diagrama a bloques de periféricos en el Firmware. | Juan Mejia | 8/14/2018 | Iniciado
 | Diseño de Maquina de estados de Firmware de dispositivos. | Javier Medina | 8/17/2018 | Iniciado
 | Diseño de esquemático eléctrico de dispositivo | Javier Medina | 8/27/2018 | Iniciado
 | Diseño de Layout del dispositivo. | Javier Medina | 9/10/2018 | No Iniciado
 | Diagrama de topologia de red | Juan Mejia | 7/31/2018 | Completado
 | Diagrama de flujo para script de administración de la red. | Juan Mejia | 7/31/2018 | Completado
 | Diagrama de flujo script para la comunicación entre clientes de server con dispositivos finales. | Issac Jimenez | 8/3/2018 | Completado
 | Diagrama de flujo script para la actualización de firmware de dispositivos finales. | Issac Jimenez | 8/8/2018 | Completado
 | Diagrama de flujo script para la actualización remota de scripts en Gateway. | Javier Medina | 8/13/2018 | Iniciado
 | Diseño de BD | Issac Jimenez | 8/20/2018 | No Iniciado
 | Diseño de Software | Juan Mejia | 8/20/2018 | No Iniciado
 | Diseño de Interfaces de comunicaciones | Javier Medina | 8/17/2018 | No Iniciado
Construcción | Dispositivo de sensado | Javier Medina, Issac Jimenez, Juan Mejia | 10/5/2018 | No Iniciado
 | Gateway (Administrador de Dispositivos) | Javier Medina, Issac Jimenez, Juan Mejia | 9/19/2018 | No Iniciado
 | Software Sistemas de Recolección | Javier Medina, Issac Jimenez, Juan Mejia | 10/1/2018 | No Iniciado
 | Cierre | Gustavo Luna | 11/14/2018 | No Iniciado

## Slide 4: Indicadores y Proyecciones
Situación actual del proyecto
Valor Planificado: $450,000
Variación de cronograma: 0
Estado de Índice del desempeño de cronograma:
Variación de costo: 0
Estado de Índice del desempeño de costo:
Proyecciones
Fecha estimada de conclusión: 11/14/2018
Presupuesto hasta la conclusión: $423,500
Estado de Índice del desempeño de trabajo por completar:

## Slide 5: Estado actual de riesgos
Riesgo | Impacto | Plan de Respuesta al Riesgo | Responsable del Plan de Respuesta | Estado
Asignación y Organización del Equipo | Tiempo, Costo, Alcance, Calidad | Planeación con anticipación, asignación de tareas previo a viajes de trabajo de los miembros del equipo | PM | OK
Elevada Carga de trabajo en la empresa | Tiempo, Costo | Planear con holgura para prevenir que los días que no se pueda trabajar en el proyecto no afecten el plan de trabajo. | PM | OK
Falla del equipo de trabajo | Tiempo, Costo | Planear mantenimiento preventivo al equipo de trabajo en días festivos o en días no laborables. | PM | OK
Incapacidades y vacaciones del personal | Tiempo,Alcance, Costo | Al momento de diseñar el plan tomar en cuenta las vacaciones e incapacidades de los empleados | Todo el equipo | OK
Incidentes no controlados en la empresa (fallas eléctricas, de redes de comunicación, desastres naturales) | Tiempo,Costo,Alcance | Proveer a los empleados herramientas para continuar su trabajo remotamente. | PM | OK
Rotación del personal | Tiempo,Costo,Calidad | Tener ubicadas empresas outsourcing capaces de proveer recursos con las habilidades técnicas requeridas para desarrollar el producto. | PM | OK
Modificaciones del Diseño por cambios de requerimientos | Tiempo,Costo,Alcance | Notificarle al cliente que los cambios en requerimientos impactan las fechas de planeación y la cotización existentes y en caso de acordar nuevas fechas y costos actualizar el documento de la cotización y el plan de trabajo. | PM | OK
Implementación | Tiempo,Costo,Alcance | Capacitar al usuario del sistema | Todo el equipo | OK
Verificación y validación | Tiempo,Costo,Alcance | Incluir en el plan el tiempo para ciclos de validación en cada fase | Todo el equipo | OK
Bug fixing | Tiempo,Costo,Alcance | Incluir un periodo para poder arreglar los desperfectos después de cada ciclo de pruebas completas y planear validaciones del mismo. | Todo el equipo | OK

## Slide 6: Compromisos para el próximo período
Compromiso / Pendiente / Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Descripción del Estado
Transición | E1,E2,E3,E4 | 11/14/2018 | Pendiente

## Slide 7: Justificación y Cambios
Número de Solicitud de Cambio | Fecha | Descripción del Cambio | Impacto del Cambio | Aprobador | Estado
DCR-FS3 | 7/13/2018 | El sistema de recolección debe tener la opción de comunicarse con el servicio de recolección de basura a través de forma manual. | NI | PM | 
DCR-NFS1 | 7/14/2018 | Si se identifican ataques de seguridad o brecha del sistema, el mismo no continuará operando hasta ser desbloqueado por un administrador de seguridad. | NI | PM | 
DCR-NFS2 | 7/14/2018 | Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador de acceso a datos. | NI | PM |