## PLAN DE COMUNICACION
|  |  | Miembros del Equipo | ID UAG
PLAN DE COMUNICACION | Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto |  | Juan Adolfo Mejía Ramos Issac Jiménez Escamilla Javier Medina Cazares Gustavo Luna Guzmán | 3108514 | PLAN DE COMUNICACION
3116719
2600752
33108514
[8 empty] | ESCALACION |  | FRECUENCIA |  | ACCESO
| ITEM | QUE COMUNICAR | POR QUE | INTERNO/EXTERNO | REMITENTE DESTINATARIO | METODO DE COMUNICACION | IDIOMA | RETROALIMENTACION | ESCALACION | FRECUENCIA | OBSERVACION | REPOSITORIO | FORMATO | SENSITIVA | DUEÑO
| 1 | COSTOS | Informar sobre los costos y presupuestos para el proyecto | INTERNO/EXTERNO | Program/Project Manager / Lideres de Equipos de hardware y software y Stakeholders | Reuniones / Videoconferencia/ Email | Español | Requerida | Program Manager/ Project Manager | Inicio del proyecto | Comunicar si se observan riesgos con el presupuesto asignado para cada area | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | SI | Proyect Management/Gerente DB,Gerente Servidores/Cliente
| 2 | REQUERIMIENTO TECNICOS | Para dar a conocer los requerimientos que deberan cumplirse en el desarrollo del producto | INTERNO | Ingeniero de Requerimientos/ Equipo de desarrollo | Reuniones / Videoconferencia/ Email | Español | Requerida | Program Manager/ Project Manager | Diario | Cualquier incongruencia en los requerimientos debe de ser comunicada lo antes posible | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | SI | Program Manager/ Project Manager
| 3 | ANALISIS Y DISEÑO DE HARDWARE | Para conocer el Hardware a usarse, las ventajas y limitaciones que conlleva. | INTERNO | Equipo de desarrollo de Hardware/ Equipo de desarrollo de Software | Reuniones / Videoconferencia/ Email | Español | Requerida | Program Manager/ Project Manager | Todos los dias hasta definir la Arquitectura e interfaces entre el Hardware y el Software | Si el hardware propuesto presenta algun riego para el equipo de Software, este debera de comunicarlo | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | SI | Lider de Equipo de Hardware
| 4 | ANALISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE | Para verificar que se hayan tomado en cuenta las caracteristicas del Hardware en el diseño del Software. | INTERNO | Equipo de desarrollo de Software/ Equipo de desarrollo de Hardware | Reuniones / Videoconferencia/ Email | Español | Requerida | Program Manager/ Project Manager | Todos los dias hasta definir la Arquitectura e interfaces entre el Hardware y el Software | Si el diseño de software incumple o no toma en cuenta las limitaciones del hardware, el equipo de hardware debera comunicarlo | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | SI | Lider de Equipo de Software
| 5 | ESTADO DEL DISEÑO | Comunicar con todos los involucrados los avances hecho en el analisis y diseño del producto | INTERNO/EXTERNO | Equipos de hardware y software / Program/Project Manager y Stakeholders | Reuniones / Videoconferencia/ Email/ Documento de Diseño | Español | No Requerida | Program Manager/ Project Manager | Semanal y cuando sea requerido | N/A | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | SI | Lider de Equipo de Hardware y Lider de Equipo de Software
| 6 | RIESGOS DEL DISEÑO | Comunicar con todos los involucrados si hay riesgos con el diseño propuesto y obtener la aprobacion para continuar en caso de haberlos | INTERNO/EXTERNO | Equipos de hardware y software / Program/Project Manager y Stakeholders | Reuniones / Videoconferencia/ Email /Documento de Analisis de Riesgos | Español | Requerida | Program Manager/ Project Manager | Semanal | N/A | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | SI | Lider de Equipo de Hardware y Lider de Equipo de Software
| 7 | ESTADO DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO | Comunicar los avances hechos en la construccion del producto | INTERNO/EXTERNO | Equipos de hardware y software / Program/Project Manager y Stakeholders | Reuniones / Videoconferencia/ Email | Español | Cuando sea necesaria | Program Manager/ Project Manager | Semanal | Mencionar si hay algun impedimento para continuar el desarrollo | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | SI | Equipo de Hardware y Equipo de Software
| 8 | INCIDENTES | Comunicar los Incidentes para evitar volverlos a comter ademas de proponer soluciones para la mitigacion del mismo | INTERNO/EXTERNO | Equipos de hardware y software / Program/Project Manager, Stakeholders, Ingeniero de Calidad | Reuniones / Videoconferencia/ Intranet/Email/Diagrama de Ishikawa | Español | Requerida | Program Manager/ Project Manager | Cada incidente | Hacer una junta previa con los equipos involucrados en el incidente para llenar el diagram de Ishikawa | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | SI | Lider de Equipo de Hardware y Lider de Equipo de Software
| 9 | SEGUIMIENTO DEL INCIDENTE | Para dar a conocer si el Incidente ya fue resuelto o cual es su estado actual. | INTERNO/EXTERNO | Equipos de hardware y software / Program/Project Manager y Stakeholders | Reuniones / Videoconferencia/ Email | Español | Requerida | Program Manager/ Project Manager | Diaria, Hasta la solucion del incidente | N/A | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | SI | Lider de Equipo de Hardware y Lider de Equipo de Software
| 10 | REGISTROS DE INCIDENTES | Mantener un registro de Incidentes es necesario como referencia para evitarlos de nuevo | INTERNO | Ingeniero de Calidad / Program/Project Manage y Equipos de Hardware y Software | Reuniones / Videoconferencia/ Email | Español | No Requerida | Program Manager/ Project Manager | Cada incidente | N/A | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | NO | Ingeniero de Calidad
| 11 | RIESGOS EN EL DESARROLLO DEL PRODUCTO | Dar a conocer los riesgos durante el desarrollo del producto | INTERNO/EXTERNO | Lideres de Equipos de hardware y software / Program/Project Manager y Stakeholders | Reuniones / Videoconferencia/ Email | Español | Requerida | Program Manager/ Project Manager | Semanal | N/A | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | SI | Program Manager/ Project Manager
| 12 | ESTADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO | Informar sobre el seguimiento y cumplimiento de procesos y estandares de desarrollo | INTERNO | Ingeniero de Calidad / Program/Project Manage y Equipos de Hardware y Software | Reuniones / Videoconferencia/ Email | Español | Requerida | Program Manager/ Project Manager | Semanal | N/A | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | SI | Ingeniero de Calidad
| 13 | CRONOGRAMA | Para conocer el estado actual en tiempo del avance del proyecto | INTERNO/EXTERNO | Program/Project Manager / Equipos de hardware y software y Stakeholders | Reuniones / Videoconferencia/ Email/ Cronograma | Español | No Requerida | Program Manager/ Project Manager | Semanal | N/A | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | SI | Program Manager/ Project Manager
| 14 | PLAN DE TAREAS | Conocer las tareas asignadas a los miembros del equipo y dar a conocer nuevas tareas que seran agreagadas | INTERNO/EXTERNO | Program/Project Manager / Equipos de hardware y software y Stakeholders | Reuniones / Videoconferencia/ Email / Documento del Plan de Tareas | Español | Requerida | Program Manager/ Project Manager | Semanal | N/A | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | SI | Program Manager/ Project Manager
| 15 | SOLICITUD DE CAMBIOS | Dar a conocer las solicitudes de cambios en los requerimientos o nuevas funcionalidades solicitadas | INTERNO/EXTERNO | Ingeniero de Requerimientos Program/Project Manager / Equipo de desarrollo, Stakeholders | Reuniones / Videoconferencia/ Email | Español | No Requerida | Program Manager/ Project Manager | CADA EVENTO | N/A | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | NO | Ingeniero de Requerimientos
| 16 | CIERRE DE PROYECTO | Informar el fin del proyecto y dar a conocer si se cumplio con lo planeado | INTERNO/EXTERNO | Program/Project Manager / Equipos de hardware y software y Stakeholders | Reuniones / Videoconferencia/ Email | Español | No Requerida | Program Manager/ Project Manager | Fin del proyecto | N/A | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | SI | Program Manager/ Project Manager
| 17 | LECCIONES APRENDIDA | Provee informacion que puede ser utilizada posteriormente | INTERNO | Ingeniero de Calidad / Program/Project Manage y Equipos de Hardware y Software | Reuniones / Videoconferencia/ Email | Español | Requerida | N/A | Fin del proyecto | N/A | Servidor de Correo/Shared drive | Cualquier formato del paquete Microsoft Office | SI | Ingeniero de Calidad y Program Manager/ Project Manager
|  | INTERNO/EXTERNO | Interno=Equipo de Trabajo
Externo=Cliente,Proveedores